| Согласованно Председатель Управляющего совета _________ Н.Г.Купуржанова | Утверждаю Директор МБОУ НОШ р.п. Переяславка __________ Е.В.Крюкова 02.12.2013г |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий ("дорожная карта") 
"Повышение эффективности и качества услуг образования 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

начальная общеобразовательная школа р.п.Переяславка муниципального района имени Лазо Хабаровского края

на 2013 – 2018 годы

1. Изменения в начальном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

1.1. Основные направления.

В 2013-2014 учебном году число учащихся в МБОУ НОШ р.п. Переяславка составляет 62 ребенка (2012 год – 47 детей).

С 01 сентября 2011 года  в школе ведется обучение  в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 51 учащийся, что составляет 82 % от общего количества обучающихся школы. Во 2-4 классах введён обязательный третий час физкультуры. В учебные планы  школы включены часы внеурочной деятельности в третьем классе физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности, которые проводятся в различных  формах.

В 2013-2014 учебном году в число учащихся с ограниченными возможностями здоровья вошли 8 детей, из которых 2 обучаются индивидуально.

В школе ведется работа с одарёнными детьми.

В 2013-2014 учебном году в школе работает 6 педагогов (5 учителей и 1 воспитатель), из них 40 % учителей имеют высшее образование. Вторую квалификационную категорию имеют  3 человека (50 % от общего количества педагогов школ).

Действующий документ о прохождении курсовой подготовки   имеют 4 педагога, что составляет 66,6 % от общего количества педагогов школы.

Анализ деятельности школы показывает, что работа с одарёнными детьми не носит системного характера.

1.2. Основные мероприятия.

Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения;

- формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

- осуществление корректировки основных образовательных программ начального общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

- создание в школе системы образования, обеспечивающей получение  качественного общего образования учащимися с учетом их индивидуальных особенностей;

- внедрение системы оценки качества общего образования, проведение соответствующего мониторинга в классах.

1.3. Ожидаемые результаты.

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

- обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- повышение качества подготовки  школьников.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- введение оценки деятельности школы на основе показателей эффективности ее деятельности;

- сокращение отставания от среднекраевого уровня образовательных результатов выпускников начальной школы.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

2. Изменения в дополнительном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования.

2.1. Основные направления.

В нашем образовательном учреждении  работают 10 кружков. Наиболее развиты художественно-эстетические, развивающие  направления. Требуют дальнейшего развития спортивное и техническое направления.

В школе во внеурочной деятельности  занято 43обучающихся (69 % от общего количества обучающихся).

Количество работников, занятых системой дополнительного образования детей в 2013-2014 учебном году составляет 8 человек.

В дополнительном образовании детей реализуются модифицированные образовательные программы дополнительного образования.

Таким образом, в последние годы в школе достигнуты значительные позитивные результаты в развитии  системы дополнительного образования детей.

Система дополнительного образования школы развивается: создаются условия для развития детского творчества, осуществляется поощрение одаренных детей.

Вместе с тем остается ряд проблем, требующих решения:

- расширение потенциала системы дополнительного образования детей;

- создание условий для развития детей с высокой мотивацией к обучению.

Цель реализации «дорожной карты» в системе дополнительного образования детей заключается в  создании механизма устойчивого развития системы дополнительного образования детей в образовательном учреждении, обеспечении современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей на основе сохранения лучших традиций внешкольного воспитания и дополнительного образования.

«Дорожная карта»  призвана решать следующие задачи:

-  укрепление их материально-технической базы;

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования, его эффективности и качества;

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей;

- развитие процесса обновления  содержания дополнительного образования на основе создания программ нового поколения, ориентированных на интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка, приобщение к общечеловеческим ценностям, укрепление психического и физического здоровья, обеспечение эмоционального благополучия;

- профессиональное совершенствование педагогических кадров системы дополнительного образования детей;

- выявление и распространение лучшего педагогического опыта.

2. 2.  Основные мероприятия.

Основные мероприятия, направленные на увеличение количества детей, охваченных программами дополнительного образования детей включают в себя:

-расширение объема показателей муниципального задания образовательным организациям дополнительного образования детей;

-  создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дополнительного образования;

- соблюдение требований к условиям предоставления услуг дополнительного образования и мониторинг их выполнения.

Обеспечение высокого качества услуг дополнительного образования включает в себя:

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

-    кадровое обеспечение системы дополнительного образования;

-    разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций дополнительного образования детей;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в образовательных организациях дополнительного образования детей.

2.3. Ожидаемые результаты

Обеспечение качества услуг дополнительного образования предусматривает:

-    обновление образовательных программ дополнительного образования детей;

- введение оценки деятельности дополнительного  образования детей на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дополнительном  образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дополнительном образовании.

3.Целевые показатели (индикаторы) «дорожной карты» МБОУ НОШ р.п. Переяславка

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля учащихся, обучающихся в ОУ по программам начального общего образования в расчете на 1 учителя от общего числа работающих педагогов | % | 22,7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Удельный вес учащихся ОУ, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом от общего количества обучающихся | % | 48,9 | 82,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников ОУ за предыдущий год к текущему году | % | 95,5 | 124,6 | 110 | 109,3 | 110 | 110 | 111,1 |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 40 лет от общей численности учителей ОУ | % | 50 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Доля педагогов, соответствующих современным стандартам профессиональной компетенции от общего количества педагогов ОУ | % | 75 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |

4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг  в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по обеспечению условий для внедрения ФГОС начального общего образования: | Администрация школы | 2013-2018 годы | 100% учащихся обучаются в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом |
|  | 1.1. Реализация плана-графика мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в ОУ на 2010-2014 г.г. | Администрация школы, педагогический коллектив | 2013-2014 | Реализация плана-графика мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в ОУ на 2010-2014 г.г. |
|  | Корректировка основных образовательных программ начального общего образования с учетом ведения ФГОС НОО | Администрация школы | 2014 - 2018 | Корректировка основных образовательных программ начального общего образования с учетом ФГОС НОО |
|  | 2.1.Организация деятельности по реализации разработанных министерством образования и науки Хабаровского края рекомендаций в форматах: -повышения квалификации педагогических работников; -корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; -сбора и распространения лучших педагогических практик; -формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений | Администрация школы | 2014 - 2018 | Деятельность по реализации разработанных министерством образования и науки Хабаровского края рекомендаций в форматах: -повышения квалификации педагогических работников; - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; - сбора и распространения лучших педагогических практик; -формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций |
| 3. | Формирование системы школьного мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | Администрация школы | 2014-2018 годы |  |
|  | 3.1. Изучение инструментария для проведения мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего образования, комплексного мониторинга готовности учащихся 4 класса к переходу в среднее звено. | Администрация школы | 2014 год | 1. Инструктивно-методические материалы по проведению мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего образования. 2. Инструктивно-методические материалы по проведению комплексного мониторинга готовности учащихся 4 класса к переходу в среднее звено. |
|  | 3.2. Апробация и анализ результатов мониторинга | Администрация школы | 2015 год | 1. Информационно-аналитические материалы по итогам апробации мониторинга. 2. Методические рекомендации по устранению выявленных затруднений у обучающихся к освоению ООП начального общего образования. 3. Методические рекомендации по формированию готовности учащихся 5 классов к переходу на вторую ступень обучения. 4. Методические рекомендации по социализации выпускников школы |
|  | 3.3. Проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе | Администрация школы | 2015-2018 годы | Информационно-аналитические материалы по итогам апробации мониторинга на регулярной основе |
| 4. | Кадровое обеспечение системы общего образования: |  |  |  |
|  | 4.1. Разработка и реализация программы повышения педагогического мастерства | Администрация школы, педагогический коллектив | 2013-2018 годы | Доля педагогов, соответствующих современным стандартам профессиональной компетенции |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5. | Совершенствование школьной системы оценки качества: |  | 2013-2018 годы |  |
|  | 5.1. Разработка модели школьной системы оценки качества образования | Управляющий совет Администрация школы | 2014 год | Модель школьной системы оценки качества образования |
|  | 5.2. Разработка локальных актов, регламентирующих функционирование школьной системы оценки качества | Управляющий совет Администрация школы | 2014 год | 1. Положение о школьной системе оценки качества образования. 2. Административный и общественный контроль качества образования, в том числе образовательных и личностных достижений обучающихся |
|  | 5.3. Реализация дистанционных форм образования обучающихся | Администрация школы | 2013-2018 | Доля учащихся, вовлечённых в дистанционные формы образования |
|  | 5.4.Внедрение инновационных форм промежуточного контроля качества знаний учащихся | Администрация школы | 2013-2018 | 1.Разработка нормативных документов по внедрению инновационных форм промежуточного контроля качества знаний учащихся. 2. Проведение промежуточного контроля качества знаний учащихся с использованием новых форм. 3.Административный контроль за проведением промежуточного контроля качества знаний учащихся. |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 6. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: |  |  |  |
|  | 6.1. Разработка и апробация школьной модели эффективного контракта в общем образовании | Администрация школы | 2013 год | Модель эффективного контракта в ОУ |
|  | 6.2. Реализация школьной модели эффективного контракта в общем образовании | Администрация школы | 2014 - 2018 год | Увеличение удельного веса численности учителей в возрасте до 40 лет. |
|  | 6.3. Приведение в соответствие нормативных актов ОУ, режима работы педагогических работников в соответствии с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы на ставку заработной платы) педагогических работников» | Администрация школы | 2013-2018 | Локальные акты ОУ, регламентирующие режим работы педагогических работников |
|  | 6.4. Разработка Положения, направленного на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг ОУ и эффективностью деятельности педагогов (в том числе по результатам независимой оценки) | Комиссия по проведению независимой оценки качества работы ОУ Управляющий совет Администрация школы | 2013 год | Положение по стимулированию педагогов ОУ, направленное на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг и эффективностью деятельности педагогов школы |
|  | 6.5. Разработка и внедрение нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования педагогов ОУ, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг и организацией эффективной деятельности педагогов ОУ | Администрация школы | 2013 год | Нормативные акты, устанавливающие механизмы стимулирования педагогов ОУ, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности педагогов |
|  | 6.6.Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогами ОУ в соответствии с разработанной формой контракта | Администрация школы | 2013-2018 годы | Эффективный контракт с педагогами ОУ |
|  | 6.7. Разработка и внедрение нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей структурных подразделений ОУ, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг и организацией эффективной деятельности педагогов ОУ | Администрация школы | 2014-2016 годы | Нормативные акты, устанавливающие механизмы стимулирования педагогов ОУ, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности педагогов |
| 7. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Администрация школы |  |  |
|  | 7.1. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта с педагогическими работниками ОУ | Администрация школы | 2013-2018 годы | Разъяснительная работа в трудовом коллективе, совещания (по отдельному графику), размещение информации на официальном сайте школы |
|  | 7.2. Школьный мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг в ОУ и удовлетворенности общественности качеством образования, в том числе выявление лучших практик | Комиссия по проведению независимой оценки качества работы ОУ Управляющий совет Администрация школы | 2015 и 2017 годы | Информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг в ОУ и удовлетворенности общественности качеством образовательных услуг |

_____________________________